План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС в муниципальной системе образования 
 Троицкого  района Алтайского края

Цель. Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС общего образования второго поколения.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные (организаторы и исполнители) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение плна – графика мероприятий по обеспечению введению ФГОС в районе | Формирование плана подготовки ОУ района к переходу на ФГОС | Приказ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Первова Н.М. |  |
| Издание приказа о формировании Совета по введению ФГОС | Формирование экспертной группы | Приказ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Тупикин А.С. |  |
| Утверждение критериев готовности ОУ района к внедрению ФГОС | Определение показателей готовности | Приказ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Первова Н.М. Карелина Е.С. Фокин А.С. |  |
| Утверждение примерного плана графика для ОУ по внедрению ФГОС | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС на уровне учреждения | Письмо в ОУ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Первова Н.М. |  |
| Формирование нормативной базы по деятельности совета | Определение функций совета и порядка их реализации | Положение о сете и график работы |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Первова Н.М. Рогулева Е.Н. |  |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников Комитета, ответственных за введение ФГОС | Определение ответственного за внедрение ФГОС на уровне муниципалитета | Должностная инсрукция |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Рогулева Е.Н. |  |
| Создание организационных условий введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС | Анализ готовности | Инструктивно – методическое письмо |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Фокин А.С. |  |
| Проведение экспертизы образовательных программ учреждений | Выработка рекомендаций по корректировке образовательных программ | Экспертное заключение |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Карелина Е.С. |  |
| Контроль за обеспечением соответствия нормативной базы школ требованиям ФГОС | Обеспечение нормативно-правовой базы ОУ по внедрению ФГОС | Аналитическая справка по итогам мониторинга |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | Инспектора |  |
| Включение в план работы Комитета по образованию вопросов связанных с введением ФГОС | Контроль за мероприятиями по внедрению ФГОС, обобщение опыта ОУ, корректировка плана графика | Рассмотрение вопросов на совещаниях, Советах Комитета, аппаратных совещаниях |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Тупикин А.С. |  |
| Мониторинг готовности ОУ к внедрению ФГОС | Своевременное принятие мер по корректировке плана графика | Приказ об утверждении схемы мониторинга, |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Первова Н.М. |  |
|  |  | аналитическая справка |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Первова Н.М. |  |
| Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС | Возможность регулярного получения консультаций по вопросам внедрения ФГОС | Приказ об определении консультационных пунктов |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Тупикин А.С. |  |
| Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС | Апробация внедрения ФГОС | Аналитическая справка |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | Первова Н.М. Петюшина Г.Ф. |  |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Обучение учителей начальных классов, набирающих 1 классы в 2010-2011 году на КПК | 100% повышение квалификации |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  | Курганская И.В. |  |
| Семинары для руководителей ОУ | Повышение квалификации руководителей ОУ в вопросах внедрения ФГОС | 2 семинара |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Первова Н.М. |  |
| Семинары учителей начальных классов по проблемам внедрения ФГОС | Повышение квалификации учителей | 4 семинара |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | Руководитель РМО учителей начальных классов |  |
| Семинар заместителей директоров по УВР на базе школы, внедряющей ФГОС с 2010 года | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР | 2 семинара |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Первова Н.М. |  |
| Обеспечение участия методистов ММС, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в Алтайском крае | Повышение квалификации |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Курганская И.В. |  |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | Формирование сводной заявки на оснащение ОУ оборудованием |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Фокин А.С. |  |
| Анализ имеющегося оборудования | Выявление соответствия имеющейся материальной базы требования ФГОС | План – график оснащения ОУ |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | Фокин А..С. Курганская И.В. |  |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Выполнение плана графика |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Тупикин А.С. |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Директора ОУ |  |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение учебно-методического комплекса для начальной школы | Формирование единой образовательной линии учебно-методического комплекса для начальной школы в районе | Решение РМО учителей начальных классов |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | РМО учителей начальных классов |  |
| Разработка рабочих программ |  | Учебные программы |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  | РМО учителей начальных классов |  |
| Разработка рабочих программ внеурочной занятости учащихся | Примерные программы внеучебной занятости | Формирование банка данных программ |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  | РМО учителей начальных классов |  |
| Анализ результатов внедрения ФГОС в экспериментальной школе | Внесение изменений в план график, выработка рекомендаций для учителей | Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Первова Н.М. Петюшина Г.Ф. |  |
| Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных особенностей | Примерные программы | Формирование банка данных программ |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  | Карелина Е.С. |  |
| Разработка порядка взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, для организации внеурочной деятельности и учета внеучебных достижений обучающихся | Выработка порядка взаимодействия ОУ и УДО | Инструктивное письмо |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Карелина Е.С. |  |
| Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование методики распределения финансовых средств между ОУ с учетом изменений учебного плана | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС | Постановление главы района |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Горелова М.А. |  |
| Формирование муниципального бюджета на 2011 год | Увеличение финансирования | Постановление главы района |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Горелова М.А. |  |
| Внесение изменений в модельную методику системы оплаты труда в Троицком районе | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС | Постановление главы района |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Тупикин А.С. |  |
| Внесение изменений в методику оплаты труда в образовательных учреждениях | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС | Приказ директора |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Директора ОУ |  |
| Разработка предложений по изменению положений о распределении стимулирующей части ФОТ с учетом ФГОС | Формирование примерного положения | Муниципальный Совет по образованию |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Тупикин А.С. |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС» на сайте комитета; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС | Раздел на сайте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Фокин А.С. |  |
| Проведение заседаний Муниципального Совета по развитию образования | Рассмотрение уровня готовности ОУ к введению ФГОС | Решение |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Тупикин А.С. |  |
| Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Первова Н.М. Тупикин А.С. |  |
| Анализ уровня информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях ведения ФГОС | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Фокин А.С. |  |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС | Разделы сайтов ОУ |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Руководители ОУ |  |